## CONTRATOS
|  |  | ROTEIRO: INSERIR NUMERO DOS CONTRATOS NAS 4 ABAS, DEPOIS PRENCHER ABA CONTRATOS E AS OUTRAS NO DECORRER DA EXEC. | CONTRATOS EM VERMELHO: DESIG. OFICIAL DE GESTOR | [7 empty] | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | CONTRATO PUBLICADO | SEM ORDEM DE INÍCIO | RECEBIMENTO DEFINITIVO
2024-05-28 |  |  | ROTEIRO: INSERIR NUMERO DOS CONTRATOS NAS 4 ABAS, DEPOIS PRENCHER ABA CONTRATOS E AS OUTRAS NO DECORRER DA EXEC. | CONTRATOS EM VERMELHO: DESIG. OFICIAL DE GESTOR
| CONTRATO Nº | Nº PROCESSO MÃE | OBJETO | EMPRESA | VALOR CONTRATADO INICIAL | VALOR CONTRATADO ATUALIZADO | % ADITIVOS | INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | ASSINATURA DA ORDEM DE INÍCIO EXECUÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | FIM DA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO | EXECUTADO ACUMULADO | % EXECUTADO ACUMULADO | SALDO A EXECUTAR | STATUS DO CONTRATO
| 001-OBR/2023 | 24703/2022 | Construção de 02 torres multifamiliares, contendo 32 unidades habitacionais de interesse social, no bairro Ayrton Senna, Colatina/ES | COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 4599969.15 | 4599969.15 | 0% | 2023-01-20 | 2023-02-27 | 2024-10-20 | 2024-08-20 | 2403423.53 | 52.25% | 2196545.62 | EM ANDAMENTO
| 001-OBR/2024 | 20042/2023 | Construção de Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro São Marcos, localizado à Rua 03, s/n, Bairro São Marcos, Município de Colatina/ES. | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 6334032.07 | 6334032.07 | 0% | 2024-01-10 | 2024-02-26 | 2025-04-09 | 2025-02-25 | 442468.76 | 6.986% | 5891563.31 | EM ANDAMENTO
| 002-ARP/2023 | 6657/2023 | Constitui objeto deste contrato a execução de 11 (onze) Brinquedo praças na cidade de Colatina/ES, com área útil de 250m2, demolição, instalação e montagem, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 2183500 | 2183500 | 0% | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2024-05-27 | 2024-04-18 | 1588000 | 72.73% | 0 | EM ANDAMENTO
| 002-OBR/2022 | 101528/2020 | Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Complementação da Primeira Etapa do SES Lado Norte para Implantação das Elevatórias de Esgoto EE-N01; EE-N02; EE-N03 e EE-N05, Linhas de Recalque LR-N01; LR-N02; LR-N03 e LR-N05, e Coletor Tronco Rio Doce ME01, neste Município de Colatina/ES | Ádige Arquitetura e Engenharia Ltda | 8299223.27 | 8299223.27 | 0% | 2022-05-18 | 2022-06-14 | 2025-02-17 | 2025-01-13 | 4560579.71 | 54.95% | 3738643.56 | EM ANDAMENTO
| 002-OBR/2023 | 018655/2022 | Execução de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada à Rua Isabel Maria Martins Mauro, Bairro Vicente Soella III, Município de Colatina/ES. | Vitae Engenharia e Meio Ambiente Ltda. | 4983641.34 | 6185074.51 | 24.11% | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2024-08-31 | 2024-06-27 | 3635998.71 | 58.79% | 2549075.8 | EM ANDAMENTO
| 002-OBR/2024 | 11540/2023 | Construção de cobertura e reforma do piso do pátio, instalação de grades e reforma elétrica da EMEF “Ferrúcio Forrechi”, localizada na Rodovia do Café, nº 157, bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES. | MARRUÁ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | 760231.61 | 760231.61 | 0% | 2024-01-23 | 2024-03-26 | 2024-10-22 | 2024-09-22 | 0 | 0% | 760231.61 | EM ANDAMENTO
| 003-ARP/2023 | 016405/2023 | prestação de serviços de execução de manutenção preventiva do pavimento com CBUQ e revitalização da sinalização nos segmentos rodoviários Municipais inseridos em perímetros urbanos no município de Colatina/ES | RDJ ENGENHARIA LTDA | 14989564.96 | 17574699.37 | 17.25% | 2023-07-27 | 2023-08-08 | 2024-07-26 | 2024-09-08 | 6121209.02 | 34.83% | 0 | EM ANDAMENTO
| 003-OBR/2023 | 003918/2022 | Execução de obras de contenção de encosta no Beco HK, bairro São Marcos, Colatina/ES | AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 3875256.23 | 3875256.23 | 0% | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2024-05-23 | 2024-04-26 | 3493836.55 | 90.16% | 381419.68 | EM ANDAMENTO
| 003-OBR/2024 | 022685/2023 | Contratação de Empresa Especializada para Reforma Geral da EMEF “Dr. Carlos Germano Naumann”, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 584, bairro Maria Ismênia, Colatina/ES | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1233953.17 | 1233953.17 | 0% | 2024-02-02 | 2024-03-04 | 2025-02-01 | 2024-10-30 | 66603.59 | 5.398% | 1167349.58 | EM ANDAMENTO
| 004-ARP-2023 | 19393/2023 | extensão e modificação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de material e mão de obra decorrente da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 | NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA | 3131171.47 | 3131171.47 | 0% | 2023-10-11 | 2023-11-01 | 2024-10-10 | 2024-10-26 | 2240650.44 | 71.56% | 890521.03 | EM ANDAMENTO
| 004-OBR/2021 | 7475/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de Colatina/ES. | OPOS Otimização de Projetos, Obras e Serviços Eireli | 1122282.1 | 3366846.3 | 200% | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 3079644.83 | 91.47% | 287201.47 | EM ANDAMENTO
| 004-OBR/2023 | 23784/2022 | Construção de um Centro de Educação Infantil Municipal – CEIM, no Bairro Vicente Soella, localizado à Rua Antônio David Filipino, Bairro Vicente Soella I, município de Colatina ES | ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 6421868.72 | 7737726.72 | 20.49% | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 2024-08-14 | 2024-05-27 | 1186024.16 | 15.33% | 6551702.56 | EM ANDAMENTO
| 004-OBR/2024 | 022990/2023 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Praça Sol Poente, Centro, Colatina/ES. | HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA | 2805302.69 | 2805302.69 | 0% | 2024-02-09 | 2024-03-06 | 2025-05-08 | 2025-03-06 | 589076.79 | 21% | 2216225.9 | EM ANDAMENTO
| 005-OBR/2023 | 24702/2022 | Construção de espaço de convivência, com circuito de caminhada, muro de arrimo e adequação de via pública, no bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES | EBS Construtora e Serviços Ltda | 1329200 | 1659726.76 | 24.87% | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 1154870.23 | 69.58% | 0 | EM ANDAMENTO
| 005-OBR/2024 | 020792/2023 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF2, localizada na Rua Adamastor Salvador, bairro Colatina Velha, Colatina/ES. | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2522366.07 | 2522366.07 | 0% | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 2025-05-15 | 2025-03-06 | 123646.8 | 4.902% | 2398719.27 | EM ANDAMENTO
| 006-OBR/2023 | 001098/2023 | Contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda, bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES. | AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 3081426.33 | 3770008.64 | 22.35% | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2024-12-10 | 2024-10-12 | 3447231.8 | 91.44% | 1539861.36 | EM ANDAMENTO
| 006-OBR/2024 | 029593/2023 | Contratação de empresa especializada para reforma da quadra, com construção de vestiários, e subestação de energia para atendimento à EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, localizada na Rua Jacy Fontes, nº 56, bairro Santa Teresinha, Colatina/ES | EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 954200 | 954200 | 0% | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2025-03-05 | 2024-11-13 | 0 | 0% | 954200 | EM ANDAMENTO
| 007-OBR/2023 | 25175/2022 | Execução de serviços de construção de praça na Rua Santa Catarina, bairro Colúmbia, município de Colatina/ES | FRATER ENGENHARIA LTDA. | 437574.57 | 534389.13 | 22.13% | 2023-05-17 | 2023-09-12 | 2024-07-11 | 2024-06-15 | 83571.72 | 15.64% | 450817.41 | EM ANDAMENTO
| 007-OBR/2024 | 29.281/2023 | Conclusão da Implantação da Elevatória 04 (EEN04) e Linha de Recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte da Sede do Município de Colatina/ES. | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 7410398.03 | 7410398.03 | 0% | 2024-03-18 | 2024-04-10 | 2025-12-17 | 2025-10-07 | 0 | 0% | 7410398.03 | EM ANDAMENTO
| 008-OBR/2024 | 020453/2023 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES. | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2724081.02 | 2724081.02 | 0% | 2024-03-27 | 2024-04-10 | 2025-06-26 | 2025-04-10 | 0 | 0% | 2724081.02 | EM ANDAMENTO
| 009-OBR/2023 | 5135/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de extensão e adequação de redes de distribuição de energia elétrica, em diversos locais do município de Colatina/ES | TECVIG Construtora e Serv. LTDA | 887471.51 | 887471.51 | 0% | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2024-06-17 | 2024-07-30 | 726336.83 | 81.84% | 161134.68 | EM ANDAMENTO
| 009-OBR/2024 | 007621/2023 | Contratação de empresa especializada para Reforma Elétrica e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico na EMEFTI “Belmiro Teixeira Pimenta”, localizada na rua Fortunato Machado Ribeiro, nº 300, bairro Jardim Planalto, Colatina/ES | NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA | 539568.46 | 539568.46 | 0% | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2025-01-04 | 2024-10-21 | 0 | 0% | 539568.46 | EM ANDAMENTO
| 010-OBR/2022 | 5581/2022 | Execução de serviços de implementação e recomposição asfáltica, com adequações no sistema de drenagem urbana, em 05 (cinco) ruas do Bairro Ayrton Senna e na Avenida das Nações, no Bairro Colatina Velha, neste município de Colatina/ES. | Monte Azul Construtora e Terraplanagem Ltda. | 6861707.09 | 8567596.86 | 24.86% | 2022-06-11 | 2022-06-21 | 2024-06-04 | 2024-07-28 | 7906477.98 | 92.28% | 661118.88 | EM ANDAMENTO
| 010-OBR/2023 | 007287/2023 | Construção do Centro de Ciências e da Praça de Ciências na Rua José Jacinto de Assis, Esplanada (Praça do Sol Poente), Colatina/ES | COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 9505267.79 | 10263678.5 | 7.979% | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2024-11-16 | 2024-08-18 | 6966643.01 | 67.88% | 3297035.49 | EM ANDAMENTO
| 010-OBR/2024 | 023975/2023 | Obra de reforma da Praça de Vivência no bairro Barbados, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, Município de Colatina/ES | CST ENGENHARIA LTDA. | 153794.7 | 153794.7 | 0% | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-11-22 | 2024-08-30 | 0 | 0% | 153794.7 | EM ANDAMENTO
| 011-OBR/2024 | 029420/2023 | Execução da obra de reforma da praça de vivência localizada entre as ruas Bernardo Augusto Sperandio e Maria Teresa Bertolo, no bairro Novo Horizonte, Colatina/ES. | ELIZIUM CONSTRUTORA LTDA | 186279.08 | 186279.08 | 0% | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2024-11-21 | 2024-08-30 | 0 | 0% | 186279.08 | EM ANDAMENTO
| 012-OBR/2023 | 19007/2022 | Reforma e ampliação EMCOR Padre Fulgêncio | Quality Construtora Eireli | 2861197.58 | 2861197.58 | 0% | 2023-05-31 | 2023-06-22 | 2024-07-01 | 2024-05-22 | 2502342.5 | 87.46% | 358855.08 | EM ANDAMENTO
| 012-OBR/2024 | 029463/2023 | Execução de Obra de Reforma da Praça do bairro São Vicente, localizada na Travessa Liberalino Morães, Município de Colatina/ES. | CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA – SM 23 | 45658.29 | 45658.29 | 0% | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-09-24 | 2024-07-05 | 0 | 0% | 45658.29 | EM ANDAMENTO
| 014-OBR/2024 | 020790/2023 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Rua Antônio Zago, nº 156, bairro Maria das Graças, Colatina/ES. | SANLORENZO ENGENHARIA LTDA. | 2735102.26 | 2735102.26 | 0% | 2024-05-02 |  | 2025-08-01 | 1900-12-30 | 0 | 0% | 2735102.26 | EM ANDAMENTO
| 015-OBR/2023 | 7291/2023 | Execução de serviços de engenharia a serem realizados nos imóveis contemplados pelo “Projeto Aquarela da Cidade”, localizados nos Bairros Colatina Velha e São Judas Tadeu, neste Município de Colatina/ES | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA | 2578423.2 | 2578423.2 | 0% | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2024-10-12 | 2024-07-16 | 0 | 0% | 2578423.2 | EM ANDAMENTO
| 017-OBR/2022 | 22422/2021 | Execução de serviços de reforma das instalações elétricas das escolas, EMEIEF Frei Isaias Leggio da Ragusa, CEIM Tereza Maria da Silva Gomes, CEIM Anjo da Guarda, CEIM Pernalonga, EMEIEF Ernesto Corradi, EMCOR Padre Fulgêncio do Menino Jesus e EMEIEF Benildo Bragatto no município de Colatina/ES. | Tropa Construtora Eireli | 1508885.54 | 1508885.54 | 0% | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2024-06-11 | 2024-09-05 | 1065566.39 | 70.62% | 443319.15 | EM ANDAMENTO
| 017-OBR/2023 | 028119/2022 | construção do CEIM Vila Treviso, localizado à Rua Luiz Simonassi, s/n, Loteamento Residencial Vila Treviso, Bairro Maria das Graças, Município de Colatina/ES | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA | 4079363.84 | 4798041.32 | 17.62% | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2024-12-30 | 2024-09-08 | 713887.12 | 14.88% | 4084154.2 | EM ANDAMENTO
| 018-OBR/2021 | 13533/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Elaboração de Projetos de Obras e Assessoria Técnica Especializada, neste Município de Colatina/ES. | Serpenge – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. | 3965383.91 | 13858924.65 | 249.5% | 2021-12-02 | 2021-12-10 | 2025-03-02 | 2024-12-09 | 8257297.8 | 59.58% | 5601626.85 | EM ANDAMENTO
| 019-OBR/2023 | 014629/2023 | Contratação de Serviços Continuados de Manutenção e Conservação Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Município de Colatina/ES | CAVALCANTE SERVIÇOS LTDA | 8160897.98 | 10194071.38 | 24.91% | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 8573597.68 | 84.1% | 1620473.7 | EM ANDAMENTO
| 020-OBR/2023 | 005153/2023 | Execução de serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Geralda Maria Batista dos Santos, no Bairro Bela Vista, Município de Colatina/ES | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 941257.34 | 941257.34 | 0% | 2023-08-11 | 2023-10-05 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 414763.35 | 44.06% | 526493.99 | EM ANDAMENTO
| 021-OBR/2021 | 25825/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas, neste Município de Colatina/ES. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 68690.79 | 68690.79 | 0% | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | #N/A | #N/A | #N/A | EM ANDAMENTO
| 021-OBR/2022 | 1078/2022 | Reforma e adequação do Edifício do Faça Fácil para a instalação da nova Sede da Prefeitura Municipal de Colatina, neste município de Colatina/ES | WPS ENGENHARIA LTDA – EPP | 5790581 | 5790581 | 0% | 2022-09-02 | 2022-10-04 | 2024-06-28 | 2024-11-16 | 4892975.89 | 84.5% | 897605.11 | EM ANDAMENTO
| 021-OBR/2023 | 013436/2023 | Obra de Revitalização das Avenidas Getúlio Vargas e Ângelo Giuberti, contemplando a reforma da rede de iluminação pública e readequação do paisagismo, Colatina/ES. | TECVIG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 1662880.08 | 2018162.3 | 21.37% | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2024-08-15 | 2024-08-01 | 2017250.14 | 99.95% | 912.16 | EM ANDAMENTO
| 023-OBR/2023 | 12069/2023 | Execução de obra de contenção e estabilização de encosta no Bairro Raul Giuberti, Rua Octávio Gobbi – Colatina/ES |  | 1370656.97 | 1646934.78 | 20.16% | 2023-08-17 | 2023-09-12 | 2024-07-16 | 2024-05-11 | 1330790.73 | 80.8% | 316144.05 | EM ANDAMENTO
| 024-OBR/2023 | 027630/2022 | Contratação de empresa especializada para alteração de trecho da rua Quinze de Novembro, Centro, com adequação na praça Frei José – Catedral Sagrado Coração de Jesus, Colatina/ES. | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 1067671.68 | 1277776.79 | 19.68% | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2024-05-25 | 2024-05-01 | 1087908.1 | 85.14% | 189868.69 | EM ANDAMENTO
| 025-OBR/2022 | 17555/2022 | Execução de serviços de reforma e ampliação das instalações do centro de controle de zoonoses do município de Colatina/ES | EBS Construtora e Serviços Ltda | 2449550 | 2755996.07 | 12.51% | 2022-10-08 | 2023-12-12 | 2024-08-02 | 2025-08-11 | 2143138.01 | 77.76% | 612858.06 | EM ANDAMENTO
| 025-OBR/2023 | 21448/2023 | prestação de serviços de análise e acessoria de projetos e empreendimento, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas". | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111622.98 | 111622.98 | 0% | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2024-09-28 | 2024-09-28 |  |  |  | EM ANDAMENTO
| 026-OBR/2023 | 16673/2023 | Execução de obra de reforma e ampliação do CEIM “Prof. Zita Botelho de Almeida”, no bairro Columbia, Colatina/ES. | DOMINUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 772037.57 | 772037.57 | 0% | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2024-07-06 | 2024-05-21 | 448100.1 | 58.04% | 323937.47 | EM ANDAMENTO
| 027-OBR/2023 | 252/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de muro e área de recreação na EMEFTI Lions Club de Colatina, localizada na Avenida das Roseiras, s/n, Moacir Brotas, Colatina/ES. | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 436221.65 | 436221.65 | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2024-07-10 | 2024-04-17 | 366387.59 | 83.99% | 69834.06 | EM ANDAMENTO
| 028-OBR/2022 | 17350/2022 | Execução de reforma e adaptação do antigo Restaurante Popular para abrigar a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, do município de Colatina. | TROPA CONSTRUTORA EIRELI ME | 1434008.11 | 2146718.96 | 49.7% | 2022-11-24 | 2022-12-26 | 2024-05-22 | 2024-05-05 | 1337407 | 62.3% | 809311.96 | EM ANDAMENTO
| 028-OBR/2023 | 18265/2023 | Reforma da EMEIEFTI “Oséas Rangel de Amorim”, localizada na Rua Domício Porto, s/n, Bairro Colatina Velha, Colatina/ES. |  | 2231536.39 | 2231536.39 | 0% | 2023-10-11 | 2023-10-26 | 2024-11-09 | 2024-08-21 | 1253157.23 | 56.16% | 978379.16 | EM ANDAMENTO
| 029-OBR/2023 | 10470/2023 | Reforma e ampliação da EMEF “Coronel Virginio Calmon”, localizada na Rua São Carlos, nº57, Bairro Vila Lenira, Colatina/ES. | MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA | 1603643.07 | 1603643.07 | 0% | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2024-10-09 | 2024-06-16 | 1204773.42 | 75.13% | 398869.65 | EM ANDAMENTO
| 030-OBR/2023 | 10960/2023 | Reforma e Ampliação da EMEIEF “São Marcos” e reforma da quadra, localizada à Rua Joel Feitosa, nº413, Bairro Novo Horizonte | SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI | 5150301.48 | 5150301.48 | 0% | 2023-11-14 | 2023-12-01 | 2025-04-13 | 2025-01-29 | 209892.8 | 4.075% | 4940408.68 | EM ANDAMENTO
| 031-OBR/2023 | 8563/2023 | Reforma da EMEFTI “João Manoel Meneghelli”, localizada à Avenida Dulcino Baptista Ximenez, nº 01, Bairro Ayrton Senna, Município de Colatina-ES | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA | 2434868.42 | 2434868.42 | 0% | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2025-02-17 | 2024-12-20 | 169009.35 | 6.941% | 2265859.07 | EM ANDAMENTO
| 032-OBR/2022 | 24863/2022 | Execução de serviços de construção de 05 (cinco) pontes em estradas vicinais no interior de Colatina/ES | PS AMORIM CONSTRUTORA LTDA | 2535880.53 | 2950415.13 | 16.35% | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 2024-07-17 | 2024-05-25 | 2950415.13 | 104.9% | 0 | EM ANDAMENTO
| 032-OBR/2023 | 9779/2022 | Obra de reforma das instalações elétricas das escolas EMEF “Dr. Raul Giuberti”, EMEF “Eugênio Meneghelli”, EMEIEF “Professora Luiza Crema” e CEIM “Vista da Serra”, município de Colatina/ES | MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA | 1035852.21 | 1035852.21 | 0% | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-11-10 | 2024-10-08 | 608644.3 | 58.76% | 427207.91 | EM ANDAMENTO
| 033-OBR/2023 | 10100/2023 | Reforma e ampliação da EMEIEF “Amélio Forrechi” e construção de uma quadra poliesportiva, localizada à Rua Afonso Cláudio, s/n, Bairro Santo Antônio, Município de Colatina/ES | VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 5259802.87 | 5259802.87 | 0% | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 2025-04-29 | 2025-02-15 |  |  |  | EM ANDAMENTO
| 034-OBR/2023 | 11542/2023 | Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, no município de Colatina/ES, localizada à Avenida Costa Rica, s/n, Bairro Wady Miguel Jarjura, Município de Colatina/ES. | TROPA CONSTRUTORA LTDA | 4320310.77 | 4320310.77 | 0% | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 2025-02-21 | 2024-12-07 | 197381.49 | 4.569% | 4122929.28 | EM ANDAMENTO
| 035-OBR/2022 | 22498/2022 | Construção da Unidade de Saúde Honório Fraga – Cônego Gehard Meyers, no bairro Honório Fraga, município de Colatina/ES | SANLORENZO ENGENHARIA LTDA | 1539861.36 | 1924721.61 | 24.99% | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2024-07-13 | 2024-06-30 | 1699982.202 | 88.32% | 224739.408 | EM ANDAMENTO
| 37/2020 | 4177/2020 | Locação de equipamento, tipo usina de asfalto pré-misturado a frio, com capacidade mínima de 20t/h, destinada à operação "tapa buraco" | Edurban Edificações e Urbanismo Ltda | 95400 | 381600 | 300% | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 365700 | 95.83% | 15900 | EM ANDAMENTO
| PPP-2020 | 089280/2020 | Estruturação de Projetos de Concessão e parcerias Público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a Contratação de Serviçõs técnicos especializados para reestruturação de projeto de Concessão de Serviço Púbnlico. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 246780 | 246780 | 0% | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 2025-07-20 | 2025-01-29 | 0 | 0% | 246780 | EM ANDAMENTO
Note on K21: Diego Ferreira Macedo: Vigencia do contrato na caixa 30/06/2024

## PARALISAÇÕES
INSERIR O Nº DO CONTRATO E PREENCHER AS PARALISAÇÕES. |  |  | PARALISAÇÃO 01 |  |  | PARALISAÇÃO 02 |  |  | PARALISAÇÃO 03 |  |  | PARALISAÇÃO 04 |  |  | PARALISAÇÃO 05 |  |  | PARALISAÇÃO 06 |  |  | PARALISAÇÃO 07 |  |  | PARALISAÇÃO 08 |  |  | PARALISAÇÃO 09 |  |  | PARALISAÇÃO 10
CONTRATO Nº | OBJETO | SOMA DAS PARAL | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL. | PARALISAÇÃO | REINÍCIO | DIAS PARAL.
001-OBR/2023 | Construção de 02 torres multifamiliares, contendo 32 unidades habitacionais de interesse social, no bairro Ayrton Senna, Colatina/ES | 0
001-OBR/2024 | Construção de Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro São Marcos, localizado à Rua 03, s/n, Bairro São Marcos, Município de Colatina/ES. | 0
002-ARP/2023 | Constitui objeto deste contrato a execução de 11 (onze) Brinquedo praças na cidade de Colatina/ES, com área útil de 250m2, demolição, instalação e montagem, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA | 0
002-OBR/2022 | Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Complementação da Primeira Etapa do SES Lado Norte para Implantação das Elevatórias de Esgoto EE-N01; EE-N02; EE-N03 e EE-N05, Linhas de Recalque LR-N01; LR-N02; LR-N03 e LR-N05, e Coletor Tronco Rio Doce ME01, neste Município de Colatina/ES | 0
002-OBR/2023 | Execução de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada à Rua Isabel Maria Martins Mauro, Bairro Vicente Soella III, Município de Colatina/ES. | 0
002-OBR/2024 | Construção de cobertura e reforma do piso do pátio, instalação de grades e reforma elétrica da EMEF “Ferrúcio Forrechi”, localizada na Rodovia do Café, nº 157, bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES. | 0
003-ARP/2023 | prestação de serviços de execução de manutenção preventiva do pavimento com CBUQ e revitalização da sinalização nos segmentos rodoviários Municipais inseridos em perímetros urbanos no município de Colatina/ES | 32 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 32
003-OBR/2023 | Execução de obras de contenção de encosta no Beco HK, bairro São Marcos, Colatina/ES | 89 | 2023-09-29 | 2023-12-27 | 89
003-OBR/2024 | Contratação de Empresa Especializada para Reforma Geral da EMEF “Dr. Carlos Germano Naumann”, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 584, bairro Maria Ismênia, Colatina/ES | 0
004-ARP-2023 | extensão e modificação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de material e mão de obra decorrente da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023 | 0
004-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de Colatina/ES. | 0
004-OBR/2023 | Construção de um Centro de Educação Infantil Municipal – CEIM, no Bairro Vicente Soella, localizado à Rua Antônio David Filipino, Bairro Vicente Soella I, município de Colatina ES | 0
004-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Praça Sol Poente, Centro, Colatina/ES. | 0
005-OBR/2023 | Construção de espaço de convivência, com circuito de caminhada, muro de arrimo e adequação de via pública, no bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES | 78 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 32 | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 46
005-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF2, localizada na Rua Adamastor Salvador, bairro Colatina Velha, Colatina/ES. | 0
006-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda, bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES. | 0
006-OBR/2024 | Contratação de empresa especializada para reforma da quadra, com construção de vestiários, e subestação de energia para atendimento à EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, localizada na Rua Jacy Fontes, nº 56, bairro Santa Teresinha, Colatina/ES | 0
007-OBR/2023 | Execução de serviços de construção de praça na Rua Santa Catarina, bairro Colúmbia, município de Colatina/ES | 67 | 2023-11-25 | 2024-01-31 | 67
007-OBR/2024 | Conclusão da Implantação da Elevatória 04 (EEN04) e Linha de Recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte da Sede do Município de Colatina/ES. | 0
008-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES. | 0
009-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de extensão e adequação de redes de distribuição de energia elétrica, em diversos locais do município de Colatina/ES | 251 | 2023-08-01 | 2024-04-08 | 251
009-OBR/2024 | Contratação de empresa especializada para Reforma Elétrica e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico na EMEFTI “Belmiro Teixeira Pimenta”, localizada na rua Fortunato Machado Ribeiro, nº 300, bairro Jardim Planalto, Colatina/ES | 0
010-OBR/2022 | Execução de serviços de implementação e recomposição asfáltica, com adequações no sistema de drenagem urbana, em 05 (cinco) ruas do Bairro Ayrton Senna e na Avenida das Nações, no Bairro Colatina Velha, neste município de Colatina/ES. | 313 | 2023-02-10 | 2023-04-27 | 76 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 15 | 2023-09-19 | 2023-10-10 | 21 | 2023-11-01 | 2024-05-20 | 201
010-OBR/2023 | Construção do Centro de Ciências e da Praça de Ciências na Rua José Jacinto de Assis, Esplanada (Praça do Sol Poente), Colatina/ES | 0
010-OBR/2024 | Obra de reforma da Praça de Vivência no bairro Barbados, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, Município de Colatina/ES | 0
011-OBR/2024 | Execução da obra de reforma da praça de vivência localizada entre as ruas Bernardo Augusto Sperandio e Maria Teresa Bertolo, no bairro Novo Horizonte, Colatina/ES. | 0
012-OBR/2023 | Reforma e ampliação EMCOR Padre Fulgêncio | 31 | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 31
012-OBR/2024 | Execução de Obra de Reforma da Praça do bairro São Vicente, localizada na Travessa Liberalino Morães, Município de Colatina/ES. | 0
014-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Rua Antônio Zago, nº 156, bairro Maria das Graças, Colatina/ES. | 0
015-OBR/2023 | Execução de serviços de engenharia a serem realizados nos imóveis contemplados pelo “Projeto Aquarela da Cidade”, localizados nos Bairros Colatina Velha e São Judas Tadeu, neste Município de Colatina/ES | 0
017-OBR/2022 | Execução de serviços de reforma das instalações elétricas das escolas, EMEIEF Frei Isaias Leggio da Ragusa, CEIM Tereza Maria da Silva Gomes, CEIM Anjo da Guarda, CEIM Pernalonga, EMEIEF Ernesto Corradi, EMCOR Padre Fulgêncio do Menino Jesus e EMEIEF Benildo Bragatto no município de Colatina/ES. | 262 | 2023-09-01 | 2024-05-20 | 262
017-OBR/2023 | construção do CEIM Vila Treviso, localizado à Rua Luiz Simonassi, s/n, Loteamento Residencial Vila Treviso, Bairro Maria das Graças, Município de Colatina/ES | 0
018-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Elaboração de Projetos de Obras e Assessoria Técnica Especializada, neste Município de Colatina/ES. | 0
019-OBR/2023 | Contratação de Serviços Continuados de Manutenção e Conservação Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Município de Colatina/ES | 0
020-OBR/2023 | Execução de serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Geralda Maria Batista dos Santos, no Bairro Bela Vista, Município de Colatina/ES | 61 | 2024-01-31 | 2024-04-01 | 61
37/2020 | Locação de equipamento, tipo usina de asfalto pré-misturado a frio, com capacidade mínima de 20t/h, destinada à operação "tapa buraco" | 0
PPP-2020 | Estruturação de Projetos de Concessão e parcerias Público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a Contratação de Serviçõs técnicos especializados para reestruturação de projeto de Concessão de Serviço Púbnlico. | 0
021-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas, neste Município de Colatina/ES. | 0
021-OBR/2022 | Reforma e adequação do Edifício do Faça Fácil para a instalação da nova Sede da Prefeitura Municipal de Colatina, neste município de Colatina/ES | 234 | 2023-09-29 | 2024-05-20 | 234
021-OBR/2023 | Obra de Revitalização das Avenidas Getúlio Vargas e Ângelo Giuberti, contemplando a reforma da rede de iluminação pública e readequação do paisagismo, Colatina/ES. | 97 | 2024-01-02 | 2024-04-08 | 97
023-OBR/2023 | Execução de obra de contenção e estabilização de encosta no Bairro Raul Giuberti, Rua Octávio Gobbi – Colatina/ES | 0
024-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para alteração de trecho da rua Quinze de Novembro, Centro, com adequação na praça Frei José – Catedral Sagrado Coração de Jesus, Colatina/ES. | 80 | 2024-01-12 | 2024-04-01 | 80
025-OBR/2022 | Execução de serviços de reforma e ampliação das instalações do centro de controle de zoonoses do município de Colatina/ES | 64 | 2022-12-01 | 2023-01-02 | 32 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 32
026-OBR/2023 | Execução de obra de reforma e ampliação do CEIM “Prof. Zita Botelho de Almeida”, no bairro Columbia, Colatina/ES. | 34 | 2024-04-16 | 2024-05-20 | 34
027-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de muro e área de recreação na EMEFTI Lions Club de Colatina, localizada na Avenida das Roseiras, s/n, Moacir Brotas, Colatina/ES. | 0
028-OBR/2022 | Execução de reforma e adaptação do antigo Restaurante Popular para abrigar a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, do município de Colatina. | 57 | 2024-01-02 | 2024-02-06 | 35 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 22
028-OBR/2023 | Reforma da EMEIEFTI “Oséas Rangel de Amorim”, localizada na Rua Domício Porto, s/n, Bairro Colatina Velha, Colatina/ES. | 0
029-OBR/2023 | Reforma e ampliação da EMEF “Coronel Virginio Calmon”, localizada na Rua São Carlos, nº57, Bairro Vila Lenira, Colatina/ES. | 0
030-OBR/2023 | Reforma e Ampliação da EMEIEF “São Marcos” e reforma da quadra, localizada à Rua Joel Feitosa, nº413, Bairro Novo Horizonte | 0
031-OBR/2023 | Reforma da EMEFTI “João Manoel Meneghelli”, localizada à Avenida Dulcino Baptista Ximenez, nº 01, Bairro Ayrton Senna, Município de Colatina-ES | 0
032-OBR/2022 | Execução de serviços de construção de 05 (cinco) pontes em estradas vicinais no interior de Colatina/ES | 72 | 2023-10-10 | 2023-12-21 | 72
032-OBR/2023 | Obra de reforma das instalações elétricas das escolas EMEF “Dr. Raul Giuberti”, EMEF “Eugênio Meneghelli”, EMEIEF “Professora Luiza Crema” e CEIM “Vista da Serra”, município de Colatina/ES | 0
033-OBR/2023 | Reforma e ampliação da EMEIEF “Amélio Forrechi” e construção de uma quadra poliesportiva, localizada à Rua Afonso Cláudio, s/n, Bairro Santo Antônio, Município de Colatina/ES | 0
034-OBR/2023 | Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, no município de Colatina/ES, localizada à Avenida Costa Rica, s/n, Bairro Wady Miguel Jarjura, Município de Colatina/ES. | 0
035-OBR/2022 | Construção da Unidade de Saúde Honório Fraga – Cônego Gehard Meyers, no bairro Honório Fraga, município de Colatina/ES | 49 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 49
Formulas:
DIAS PARAL. = IF([PARALISAÇÃO 01]="","",IF([REINÍCIO]="",TODAY()-[PARALISAÇÃO 01],[REINÍCIO]-[PARALISAÇÃO 01]))

## ADITIVOS
ADITIVOS
[5 empty] | ADITIVO 01 |  |  |  |  | ADITIVO 02 |  |  |  |  | ADITIVO 03 |  |  |  |  | ADITIVO 04 |  |  |  |  | ADITIVO 05 |  |  |  |  | ADITIVO 06 |  |  |  |  | ADITIVO 07 |  |  |  |  | ADITIVO 08 |  |  |  |  | ADITIVO 09 |  |  |  |  | ADITIVO 10
CONTRATO Nº | OBJETO | SOMA DOS ADITIVOS | SOMA PRAZO DE EXEC | SOMA PRAZO DE VIGENCIA | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE | FINANCEIRO | EXECUÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATUAL | FICHA | FONTE
001-OBR/2023 | Construção de 02 torres multifamiliares, contendo 32 unidades habitacionais de interesse social, no bairro Ayrton Senna, Colatina/ES | 0 | 0 | 0
001-OBR/2024 | Construção de Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro São Marcos, localizado à Rua 03, s/n, Bairro São Marcos, Município de Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
002-ARP/2023 | Constitui objeto deste contrato a execução de 11 (onze) Brinquedo praças na cidade de Colatina/ES, com área útil de 250m2, demolição, instalação e montagem, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA | 0 | 180 | 210 |  | 120 | 150 |  |  |  | 60 | 60
002-OBR/2022 | Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Complementação da Primeira Etapa do SES Lado Norte para Implantação das Elevatórias de Esgoto EE-N01; EE-N02; EE-N03 e EE-N05, Linhas de Recalque LR-N01; LR-N02; LR-N03 e LR-N05, e Coletor Tronco Rio Doce ME01, neste Município de Colatina/ES | 1264551.04 | 365 | 365 |  | 365 | 365 |  |  | 1264551.04
002-OBR/2023 | Execução de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada à Rua Isabel Maria Martins Mauro, Bairro Vicente Soella III, Município de Colatina/ES. | 1201433.17 | 60 | 60 | 1201433.17 | 60 | 60
002-OBR/2024 | Construção de cobertura e reforma do piso do pátio, instalação de grades e reforma elétrica da EMEF “Ferrúcio Forrechi”, localizada na Rodovia do Café, nº 157, bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
003-ARP/2023 | prestação de serviços de execução de manutenção preventiva do pavimento com CBUQ e revitalização da sinalização nos segmentos rodoviários Municipais inseridos em perímetros urbanos no município de Colatina/ES | 2585134.41 | 0 | 0 | [45 empty] | 2585134.41
003-OBR/2023 | Execução de obras de contenção de encosta no Beco HK, bairro São Marcos, Colatina/ES | 908973.13 | 240 | 300 |  | 120 | 150 |  |  | 908973.13 | 120 | 150
003-OBR/2024 | Contratação de Empresa Especializada para Reforma Geral da EMEF “Dr. Carlos Germano Naumann”, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 584, bairro Maria Ismênia, Colatina/ES | 0 | 0 | 0
004-ARP-2023 | extensão e modificação da rede de distribuição de energia elétrica com fornecimento de material e mão de obra decorrente da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023
004-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de Colatina/ES. | 2244564.2 | 730 | 730 | 1122282.1 | 365 | 365 |  |  | 1122282.1 | 365 | 365
004-OBR/2023 | Construção de um Centro de Educação Infantil Municipal – CEIM, no Bairro Vicente Soella, localizado à Rua Antônio David Filipino, Bairro Vicente Soella I, município de Colatina ES | 1315858 | 90 | 90 | 1315858 | 90 | 90
004-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Praça Sol Poente, Centro, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
005-OBR/2023 | Construção de espaço de convivência, com circuito de caminhada, muro de arrimo e adequação de via pública, no bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES | 330526.76 | 90 | 90 | 330526.76 | 90 | 90
005-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF2, localizada na Rua Adamastor Salvador, bairro Colatina Velha, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
006-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da Ponte Agostinho Galdino Breda, bairro Fazenda Vitali, Colatina/ES. | 688582.31 | 30 | 0 | 688582.31 | 30
006-OBR/2024 | Contratação de empresa especializada para reforma da quadra, com construção de vestiários, e subestação de energia para atendimento à EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, localizada na Rua Jacy Fontes, nº 56, bairro Santa Teresinha, Colatina/ES | 0 | 0 | 0
007-OBR/2023 | Execução de serviços de construção de praça na Rua Santa Catarina, bairro Colúmbia, município de Colatina/ES | 96814.56 | 90 | 210 |  | 30 | 120 |  |  | 96814.56 | 60 | 90
007-OBR/2024 | Conclusão da Implantação da Elevatória 04 (EEN04) e Linha de Recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte da Sede do Município de Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
008-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
009-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para execução de extensão e adequação de redes de distribuição de energia elétrica, em diversos locais do município de Colatina/ES | 0 | 0 | 120 |  |  | 120
009-OBR/2024 | Contratação de empresa especializada para Reforma Elétrica e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico na EMEFTI “Belmiro Teixeira Pimenta”, localizada na rua Fortunato Machado Ribeiro, nº 300, bairro Jardim Planalto, Colatina/ES | 0 | 0 | 0
010-OBR/2022 | Execução de serviços de implementação e recomposição asfáltica, com adequações no sistema de drenagem urbana, em 05 (cinco) ruas do Bairro Ayrton Senna e na Avenida das Nações, no Bairro Colatina Velha, neste município de Colatina/ES. | 1705889.77 | 210 | 390 | 1705889.77 | 90 | 120 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 60 | 90 |  |  |  | 30 | 60 |  |  |  |  | 90
010-OBR/2023 | Construção do Centro de Ciências e da Praça de Ciências na Rua José Jacinto de Assis, Esplanada (Praça do Sol Poente), Colatina/ES | 758410.71 | 30 | 30 | 758410.71 | 30 | 30
010-OBR/2024 | Obra de reforma da Praça de Vivência no bairro Barbados, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, Município de Colatina/ES | 0 | 0 | 0
011-OBR/2024 | Execução da obra de reforma da praça de vivência localizada entre as ruas Bernardo Augusto Sperandio e Maria Teresa Bertolo, no bairro Novo Horizonte, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
012-OBR/2023 | Reforma e ampliação EMCOR Padre Fulgêncio | 0 | 0 | 0
012-OBR/2024 | Execução de Obra de Reforma da Praça do bairro São Vicente, localizada na Travessa Liberalino Morães, Município de Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
014-OBR/2024 | Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública – APS – ESF3, localizada na Rua Antônio Zago, nº 156, bairro Maria das Graças, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
015-OBR/2023 | Execução de serviços de engenharia a serem realizados nos imóveis contemplados pelo “Projeto Aquarela da Cidade”, localizados nos Bairros Colatina Velha e São Judas Tadeu, neste Município de Colatina/ES | 0 | 0 | 0
017-OBR/2022 | Execução de serviços de reforma das instalações elétricas das escolas, EMEIEF Frei Isaias Leggio da Ragusa, CEIM Tereza Maria da Silva Gomes, CEIM Anjo da Guarda, CEIM Pernalonga, EMEIEF Ernesto Corradi, EMCOR Padre Fulgêncio do Menino Jesus e EMEIEF Benildo Bragatto no município de Colatina/ES. | 0 | 180 | 270 |  | 180 | 180 |  |  |  |  | 90
017-OBR/2023 | construção do CEIM Vila Treviso, localizado à Rua Luiz Simonassi, s/n, Loteamento Residencial Vila Treviso, Bairro Maria das Graças, Município de Colatina/ES | 718677.48 | 30 | 60 | 718677.48 | 30 | 60
018-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Elaboração de Projetos de Obras e Assessoria Técnica Especializada, neste Município de Colatina/ES. | 9893540.74 | 730 | 730 | 981386.46 |  |  |  |  | 3965383.91 | 365 | 365 |  |  | 4946770.37 | 365 | 365
019-OBR/2023 | Contratação de Serviços Continuados de Manutenção e Conservação Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Município de Colatina/ES | 2033173.4 | 0 | 0 | 2033173.4
020-OBR/2023 | Execução de serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Geralda Maria Batista dos Santos, no Bairro Bela Vista, Município de Colatina/ES | 0 | 0 | 0
021-OBR/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas, neste Município de Colatina/ES. | 0 | 730 | 730 |  | 365 | 365 |  |  |  | 365 | 365
021-OBR/2022 | Reforma e adequação do Edifício do Faça Fácil para a instalação da nova Sede da Prefeitura Municipal de Colatina, neste município de Colatina/ES | 0 | 300 | 330 |  | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 150 |  |  |  | 60 | 60
021-OBR/2023 | Obra de Revitalização das Avenidas Getúlio Vargas e Ângelo Giuberti, contemplando a reforma da rede de iluminação pública e readequação do paisagismo, Colatina/ES. | 355282.22 | 90 | 120 | 355282.22 | 90 | 120
023-OBR/2023 | Execução de obra de contenção e estabilização de encosta no Bairro Raul Giuberti, Rua Octávio Gobbi – Colatina/ES | 276277.81 | 60 | 60 | 276277.81 | 60 | 60
024-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para alteração de trecho da rua Quinze de Novembro, Centro, com adequação na praça Frei José – Catedral Sagrado Coração de Jesus, Colatina/ES. | 210105.11 | 30 | 90 | 210105.11 | 30 | 60 |  |  |  |  | 30
025-OBR/2022 | 0 | 306446.07 | 240 | 270 | 306446.07 | 80 | 80 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 60 | 90
025-OBR/2023 | prestação de serviços de análise e acessoria de projetos e empreendimento, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas". | 0 | 0 | 0
026-OBR/2023 | Execução de obra de reforma e ampliação do CEIM “Prof. Zita Botelho de Almeida”, no bairro Columbia, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
027-OBR/2023 | Contratação de empresa especializada para construção de muro e área de recreação na EMEFTI Lions Club de Colatina, localizada na Avenida das Roseiras, s/n, Moacir Brotas, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
028-OBR/2022 | Execução de reforma e adaptação do antigo Restaurante Popular para abrigar a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, do município de Colatina. | 712710.85 | 135 | 180 | 488641.12 | 90 | 90 |  |  | 224069.73 | 45 | 60 |  |  |  |  | 30
028-OBR/2023 | Reforma da EMEIEFTI “Oséas Rangel de Amorim”, localizada na Rua Domício Porto, s/n, Bairro Colatina Velha, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
029-OBR/2023 | Reforma e ampliação da EMEF “Coronel Virginio Calmon”, localizada na Rua São Carlos, nº57, Bairro Vila Lenira, Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
030-OBR/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
031-OBR/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
032-OBR/2022 | Execução de serviços de construção de 05 (cinco) pontes em estradas vicinais no interior de Colatina/ES | 414534.6 | 150 | 210 |  | 90 | 150 |  |  | 414534.6 | 60 | 60
032-OBR/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
033-OBR/2023 | 0 | 0 | 0 | 0
034-OBR/2023 | Reforma e Ampliação da EMEF “Bairro Colúmbia” e reforma da quadra, no município de Colatina/ES, localizada à Avenida Costa Rica, s/n, Bairro Wady Miguel Jarjura, Município de Colatina/ES. | 0 | 0 | 0
035-OBR/2022 | Construção da Unidade de Saúde Honório Fraga – Cônego Gehard Meyers, no bairro Honório Fraga, município de Colatina/ES | 384860.25 | 180 | 180 |  | 90 | 90 |  |  | 384860.25 | 90 | 90
37/2020 | 0 | 286200 | 1095 | 1095 | 95400 | 365 | 365 |  |  | 95400 | 365 | 365 |  |  | 95400 | 365 | 365
PPP-2020 | 0 | 0 | 0 | 902 |  |  | 902
Note on AY10: Diego Ferreira Macedo: APOSTILAMENTO 01